Definition of Done

“BarrioLink”

[BLK]

Fecha: [15/11/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	5

Sprint Goal.	5

Definition of Done.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/11/2025 | Sprint por fases | Bruce Larco |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 |
| Proyecto (Nombre) | BarrioLink |
| Fecha de Inicio | 14/03/2025 |
| Fecha de Término | 20/12/2025 |
| Patrocinador principal | Comunidad los aromos |
| Docente | Jorge Gómez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.707.525-6 | Bruce Larco | Br.larco@duocuc.cl |
|  | David Zurita | Dav.zurita@duocuc.cl |

# Product Goal.

Desarrollar una plataforma digital funcional (web responsiva) que permita mejorar la comunicación entre las Juntas de Vecinos y la comunidad, integrando gestión territorial, solicitudes, actividades y herramientas de participación ciudadana.

# Sprint Goal. (por fases)

### Fase 1 (S1–S6)

- Levantamiento de requerimientos.
- Diseño e implementación inicial de la base de datos.
- Desarrollo inicial de plataforma (frontend + backend básico).

### Fase 2 (S7–S14)

- Desarrollo completo de módulos.
- Integración FE/BE.
- Pruebas de usabilidad y funcionalidad.
- Validación preliminar con usuarios.

### Fase 3 (S15–S18)

- Validación formal con comunidad.
- Redacción del informe final.
- Entrega final del proyecto.

## Definition of Done por Fases

### Fase 1 — Definition of Done

- Requerimientos documentados, revisados y validados por docente.

- Historias de usuario generadas y completas.

- Modelo ERD diseñado y aprobado.

- Base de datos creada en PostgreSQL.

- Primera versión de plataforma funcional (login, navegación, vistas base).

- Código versionado correctamente en GitHub.

- Funcionalidades probadas en entorno local sin errores críticos.

### Fase 2 — Definition of Done

- Módulos completados según criterios de aceptación: noticias, solicitudes, certificados, actividades, notificaciones.

- Integración FE/BE funcionando sin errores visibles.

- Endpoints documentados y operativos.

- Pruebas funcionales realizadas con evidencias.

- Corrección de bugs críticos.

- Pruebas de usabilidad aplicadas (S13–S14).

### Fase 3 — Definition of Done

- Validación con comunidad realizada y documentada.

- Ajustes aplicados según retroalimentación.

- Informe final redactado y aprobado.

- Entrega final del sistema funcional.

- Código final en rama main estable.

- Presentación final realizada.

| Sprint (n) | Ítem | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagramas de arquitectura, ERD y mockups | Done | Diagramas completos; base de desarrollo. | Diagramas de arquitectura, ERD y mockups |
| Frontend inicial Angular/Ionic | Done | Vista inicial funcional. | Frontend inicial Angular/Ionic |
| Configuración backend (Azure + PostgreSQL) | Done | Cambio a PostgreSQL por facilidad. | Configuración backend (Azure + PostgreSQL) |
| Integración inicial FE + BE | En progreso | Integración parcial; pendiente sincronización. | Integración inicial FE + BE |
| Validación con la comunidad | Pendiente | Se hará vía videollamada y formulario. | Validación con la comunidad |
| Pruebas de usabilidad por módulo | Retrasado | Se aplicará plan de mini-pruebas. | Pruebas de usabilidad por módulo |