## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Sub dirección de Inocuidad y Certificación
Siscomex-- Gestón Certificados
2017-04-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-11-15 | Bruce Larco/David Zurita | 1.0 | registro de riesgos
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-11-11 | Bruce Larco/David Zurita | 1.0 | se agregan primeros riesgos potenciales del 1 al 6to riesgo
2025-11-15 | Bruce Larco/David Zurita | 1.1 | se agregan otros riesgos potenciales del 7mo al 15to riesgo

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2025-11-11 | Comunicacional | Retraso en validaciones por falta de coordinación. | Dificultad para coordinar reuniones. | Alta | Alto | Muy Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Validación digital.
2 | 2025-11-11 | Técnico | Falla integración FE/BE. | Incompatibilidad versiones. | Media | Alto | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | Mitigado parcialmente | Pendiente integración.
3 | 2025-11-11 | Técnico | Cambio BD. | Limitaciones MySQL. | Media | Medio | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | Controlado | BD operativa.
4 | 2025-11-11 | Seguridad | Pérdida info Azure. | Errores configuración. | Baja | Alto | Medio | Evitar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Respaldos activos.
5 | 2025-11-11 | Planificación | Demora equipo. | Carga académica. | Media | Medio | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Cronograma ajustado.
6 | 2025-11-11 | Recursos Humanos | Ausencia integrante. | Sobrecarga personal. | Media | Alto | Bajo | Transferir | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Comunicación constante.
7 | 2025-11-15 | Infraestructura | Corte eléctrico. | Dependencia internet. | Baja | Medio | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | Controlado | Trabajo remoto.
8 | 2025-11-15 | Comunicacional | Mala interpretación requerimientos. | No validación usuario. | Media | Alto | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | Mitigado parcialmente | Documentación mejorada.
9 | 2025-11-15 | Técnico | Incompatibilidad Angular. | Dependencias obsoletas. | Media | Alto | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Dependencias actualizadas.
10 | 2025-11-15 | Calidad | Errores de usabilidad. | Pocas pruebas usuario. | Media | Medio | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Pruebas reprogramadas.
11 | 2025-11-15 | Planificación | Desfase hitos. | Mala estimación tiempo. | Alta | Medio | Medio | Evitar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | Mitigado parcialmente | Tiempo mejorado.
12 | 2025-11-15 | Seguridad | Fuga de datos. | Manejo inseguro tokens. | Baja | Alto | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Token encriptado.
13 | 2025-11-15 | Recursos Humanos | Falta documentación. | Falta tiempo. | Media | Medio | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Doc en progreso.
14 | 2025-11-15 | Técnico | Poca cobertura pruebas. | Sin automatización. | Media | Medio | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Unitarias listas.
15 | 2025-11-15 | Gestión | Desorganización tareas. | Sin herramientas formales. | Alta | Medio | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Trello activo.
16 | 2025-11-15 | Técnico | Falla en despliegue en Azure. | Configuración incorrecta de contenedores. | Media | Alto | Medio | Evitar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Pipeline ajustado.
17 | 2025-11-15 | Operativo | Sobrecarga del servidor. | Alto tráfico inesperado. | Media | Alto | Alto | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Auto-scale activado.
18 | 2025-11-15 | Comunicacional | Falta de feedback de usuarios. | Baja participación comunidad. | Media | Medio | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Más interacción solicitada.
19 | 2025-11-15 | Legal | No cumplir con protección de datos. | Desconocimiento normativa. | Baja | Alto | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Revisión legal hecha.
20 | 2025-11-15 | Infraestructura | Tiempo de carga elevado. | Servidor sin optimización. | Media | Medio | Medio | Mitigar | Bruce Larco/David Zurita | 2025-11-21 | En seguimiento | Queries optimizadas.
15 |  | Planificación | Dependencia de un solo desarrollador. | Conocimiento concentrado. | Alta | Alto | Muy Alto | Rotación de tareas. | Bruce / David | 2025-12-11 | En seguimiento | Se distribuyó conocimiento.
15 | [9 empty] | 2025-12-12
15 | [9 empty] | 2025-12-13
15 |  | Técnico |  |  | Muy Alto | Muy Alto |  |  |  | 2025-12-14 | Pendiente
15 |  | Seguridad |  |  | Alto | Alto |  |  |  | 2025-12-15 | Cerrado
15 |  | Equipo de Trabajo |  |  | Medio | Medio |  |  |  | 2025-12-16 | Eliminado
15 |  | Calendario |  |  | Bajo | Bajo |  |  |  | 2025-12-17 | Problema
15 |  | Costos |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo |  |  |  | 2025-12-18
15 |  | Clientes y Stakeholders | [7 empty] | 2025-12-19
15 | [9 empty] | 2025-12-20

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto